## 总览
UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表 | UE5 图形 / 引擎 / 渲染求职路线总控表
字段 | 内容 | 说明 | 当前策略 | 开始日期 | 2026-06-13 | 目标窗口 | 2026-08-31
主线 | UE5 图形 / 渲染工程师 | 优先级最高 | Path Tracer + UE 渲染/性能证据 | 主作品 | CPU Path Tracer | 状态 | 进行中
副线 | UE 引擎 / Gameplay C++ | 系统能力证明 | FPS 只做技术载体 | 副作品 | UE5 FPS C++ Demo | 状态 | 进行中
保底 | 技术型客户端（渲染方向） | 避免纯业务客户端 | 强调 C++ / UE / 性能 / 渲染 | 加分项 | UE Shader / Profiling | 状态 | 未开始
总原则 | 不要三线平均推进 | 每天只保留一个主任务 | 证据驱动：commit / 图 / 视频 / README / benchmark | 算法 | 中等题稳定 + 少量 Hard | 八股 | 绑定项目表达
阶段门槛 | 7/31 前作品集成型 | 8/01 起小规模投递 | 投递中继续补项目答辩 | 风险 | FPS 吞掉图形主线 | 处理 | Path Tracer 优先
优先级 | 任务 | 定位 | 验收标准 | 输出证据 | 目标日期 | 是否阻塞投递 | 备注
P0 | Path Tracer 强项目 | 主投图形岗核心证据 | 材质 + BVH + 多线程 + benchmark | 渲染图 / 性能表 / README | 2026-07-05 | 是 | 未完成前不扩 Deferred
P0 | FPS 单机技术 Demo | UE C++ 系统载体 | 开火命中扣血死亡弹药换弹 + 录屏 | 60-90 秒视频 / README | 2026-06-20 | 是 | 只做展示闭环
P1 | UE 渲染/性能 Demo | 贴合 UE 渲染 JD | Shader/PostProcess 或 Insights 分析 | 截图 / 分析文档 | 2026-07-19 | 否 | 小而硬即可
执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。
执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。
执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。 | 执行提醒：旧计划中 2026-05-31 到 2026-06-12 的任务不补债。从 2026-06-13 重新起算，未完成内容只保留能支撑作品集的必要产物。

## 阶段路线
阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起） | 阶段路线（2026-06-13 起）
阶段 | 时间 | 主目标 | 必须产出 | 具体任务 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 风险控制
S1 | 6/13-6/20 | FPS 单机闭环封版 + Path Tracer MVP | FPS 录屏；PT 第一张图 | LineTrace / Ammo / Reload / Health / Death；Vec3 / Ray / Camera / Sphere / Image output | 有视频、有图、有 README 初稿 | P0 | 未开始 | FPS 不扩联机，不做大地图
S2 | 6/21-7/05 | Path Tracer 主攻 | 材质、BVH、多线程、benchmark | Lambert / Metal / Dielectric / AA / AABB / BVH / thread pool | 渲染图可展示，性能对比清楚 | P0 | 未开始 | Deferred 暂停，算法降噪
S3 | 7/06-7/19 | UE 渲染/性能 Demo | Shader/PostProcess 或 Profiling 分析 | PostProcess 参数化；RenderDoc/Insights 记录瓶颈；优化前后对比 | 有截图、有分析、有结论 | P1 | 未开始 | 只做小而硬，不做大系统
S4 | 7/20-7/31 | 作品集封装 | 简历、视频、截图、README、答辩稿 | 整理项目结构图；补 benchmark；写 30-50 个项目追问 | 可以投递和讲解 | P0 | 未开始 | 不再新增功能
S5 | 8/01-8/31 | 投递 + 面试冲刺 | 每周 10-20 投递；模拟面试 | 主投图形/引擎；保底技术客户端；持续补项目答辩 | 每周有投递记录和复盘 | P0 | 未开始 | 项目维护只修关键 bug

## 每日执行
每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务） | 每日执行模板（每天只做一个主任务）
日期 | 星期 | 阶段 | 主任务 | 小任务 | 今日证据 | 计划小时 | 状态 | 实际证据/链接 | 复盘备注
2026-06-13 | Sat | S1 | FPS：武器表现层 Montage / 枪声 / 枪口火焰择优完成 | 算法 1 题 + C++ 追问 3 个 | commit + 截图 | 6 | 未开始
2026-06-14 | Sun | S1 | FPS：后坐力 / Camera recoil / 开火状态整理 | UE Actor/Component 生命周期复盘 | commit + 录屏片段 | 5 | 未开始
2026-06-15 | Mon | S1 | FPS：单机闭环 bug 修复，整理 README 系统图 | 中等算法 1-2 题 | README 初稿 | 7 | 未开始
2026-06-16 | Tue | S1 | Path Tracer：Vec3 / Ray / Camera / Image output | 图形管线笔记 30min | 第一张空图/渐变图 | 7 | 未开始
2026-06-17 | Wed | S1 | Path Tracer：Sphere intersect + normal visualization | C++ move / RAII 复盘 | 球体/法线图 | 7 | 未开始
2026-06-18 | Thu | S1 | Path Tracer：simple diffuse + sampling | 算法 1-2 题 | diffuse 渲染图 | 7 | 未开始
2026-06-19 | Fri | S1 | FPS：录屏、截图、README 收口 | 项目追问 5 个 | 60-90 秒录屏 | 6 | 未开始
2026-06-20 | Sat | S1 | 阶段复盘：FPS 封版 + PT MVP 整理 | Hot100 错题复盘 | 周复盘 + 下周三件事 | 4 | 未开始
2026-06-21 | Sun | S2 | Path Tracer：Lambert / Metal | C++ 内存模型 | 材质对比图 | 6 | 未开始
2026-06-22 | Mon | S2 | Path Tracer：Dielectric / 折射 | 算法 1-2 题 | 玻璃材质图 | 7 | 未开始
2026-06-23 | Tue | S2 | Path Tracer：AA / samples per pixel 参数化 | 图形 BRDF 笔记 | 噪声对比图 | 7 | 未开始
2026-06-24 | Wed | S2 | Path Tracer：AABB / BVH build | OS 线程/锁 | BVH 构建 commit | 7 | 未开始
2026-06-25 | Thu | S2 | Path Tracer：BVH traversal + benchmark | 算法 1 题 | 性能表 | 7 | 未开始
2026-06-26 | Fri | S2 | Path Tracer：多线程渲染 | C++ thread / mutex | 线程数对比 | 7 | 未开始
规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。
规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。
规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。 | 规则：每天只保留 1 个主任务 + 1 个小任务 + 1 个证据。旧表里的 15 个 checklist item 作为任务池，不作为每日必须完成清单。

## 周检查
周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛 | 周检查与阶段门槛
周次 | 日期范围 | 本周主目标 | 必须交付 | FPS 目标 | 图形目标 | 状态 | 完成度 | 证据链接/备注
1 | 6/13-6/20 | FPS 封版 + PT MVP | FPS 录屏；PT 第一张图 | 单机闭环、表现层择优 | Ray/Camera/Sphere/Image | 未开始 | 0%
2 | 6/21-6/27 | Path Tracer 材质 + BVH | 材质图；BVH commit | 只修 bug | Lambert/Metal/Dielectric/AABB/BVH | 未开始 | 0%
3 | 6/28-7/05 | Path Tracer 多线程 + benchmark | 最终图；性能表；README | 只维护展示 | 多线程、benchmark、文档 | 未开始 | 0%
4 | 7/06-7/12 | UE 渲染/性能 Demo v1 | Shader/PostProcess 或 Insights 分析 | Profiling 素材 | UE 渲染证据 | 未开始 | 0%
5 | 7/13-7/19 | UE 渲染/性能 Demo 收口 | 截图；分析文档；优化前后对比 | 展示修复 | 小而硬封版 | 未开始 | 0%
6 | 7/20-7/26 | 作品集打包 v1 | 简历 v1；视频；README | 项目结构图 | 图形项目答辩稿 | 未开始 | 0%
7 | 7/27-7/31 | 投递前封版 | 作品集完整包 | 不新增功能 | 不新增功能 | 未开始 | 0%
8 | 8/01-8/31 | 投递 + 面试冲刺 | 每周投递 10-20；模拟面试 | 答辩维护 | 答辩维护 | 未开始 | 0%

## 作品集打包
作品集打包清单 | 作品集打包清单 | 作品集打包清单 | 作品集打包清单 | 作品集打包清单 | 作品集打包清单 | 作品集打包清单
作品 | 定位 | 必须材料 | 技术亮点 | 目标日期 | 状态 | 备注
CPU Path Tracer | 主投图形岗核心项目 | 渲染图、性能表、README、架构图 | BVH、多线程、材质、采样、benchmark | 2026-07-05 | 未开始 | 简历第一项目
UE5 FPS C++ Demo | UE C++ 系统载体 | 60-90 秒视频、README、关键类说明 | Component、输入、状态、伤害、弹药、性能意识 | 2026-06-20 | 进行中 | 不要扩成玩法项目
UE Shader / Profiling Demo | 贴合 UE 渲染岗位 | 截图、RenderDoc/Insights 记录、分析文档 | 渲染管线位置、瓶颈定位、优化前后对比 | 2026-07-19 | 未开始 | 二选一小而硬
简历项目描述 | 投递材料 | 三段式项目描述 | 背景、职责、结果、数据 | 2026-07-26 | 未开始 | 量化输出
项目答辩稿 | 面试材料 | 30-50 个追问 | 为什么这么设计、瓶颈在哪、还能怎么优化 | 2026-07-31 | 未开始 | 绑定源码和截图
演示视频 | 展示材料 | FPS 视频、PT 图、UE 渲染 demo GIF/截图 | 一眼看懂成果 | 2026-07-31 | 未开始 | 每个项目 60-90 秒
投递记录表 | 求职管理 | 岗位、JD、匹配点、状态 | 主投/次投/保底分层 | 2026-08-01 | 未开始 | 每周复盘
README 首页 | 作品入口 | 项目目录、截图、构建方式、技术说明 | 让面试官 1 分钟定位价值 | 2026-07-31 | 未开始 | 英文标题可选
benchmark 表 | 图形硬证据 | BVH 前后、多线程前后、样本数对比 | 数据化表达性能 | 2026-07-05 | 未开始 | Path Tracer 必备
源码清理 | 工程质量 | 目录、命名、注释、构建脚本 | 可读、可跑、可讲 | 2026-07-31 | 未开始 | 只清关键路径
截图资产 | 视觉证据 | FPS、PT、UE Demo 截图 | 清晰、命名规范 | 2026-07-31 | 未开始 | 放 README
岗位匹配说明 | 面试表达 | 图形/引擎/客户端三套说法 | 同一作品不同侧重点 | 2026-08-01 | 未开始 | 防止简历发散

## 知识地图
知识地图（绑定项目表达） | 知识地图（绑定项目表达） | 知识地图（绑定项目表达） | 知识地图（绑定项目表达） | 知识地图（绑定项目表达） | 知识地图（绑定项目表达）
模块 | 重点内容 | 绑定项目 | 面试表达目标 | 优先级 | 证据
C++ | RAII、虚表、智能指针、move、STL、内存布局、多线程 | FPS / Path Tracer | 能从项目代码讲对象生命周期和性能取舍 | P0 | 源码 + 追问稿
UE | Actor 生命周期、Component、Tick、GC、Input、Replication/RPC | FPS | 能讲清调用链和系统拆分 | P0 | README 系统图
图形 | 渲染管线、BRDF、BVH、采样、PBR、Deferred、SSAO、Shadow | Path Tracer / UE Demo | 能讲数学、效果、性能三层 | P0 | 图 + benchmark
性能 | Unreal Insights、RenderDoc、CPU/GPU 瓶颈、Tick 优化 | UE Demo / FPS | 能定位瓶颈并给出优化前后对比 | P1 | 分析文档
网络 | TCP/UDP、状态同步、RPC、客户端预测、服务端权威 | FPS 后续扩展 | 保底引擎/客户端可讲 | P1 | 设计文档
OS | 线程、锁、虚拟内存、调度、缓存局部性 | Path Tracer 多线程 | 从渲染性能讲系统基础 | P1 | benchmark 解释
算法 | Hot100、图、DP、双指针、BFS/DFS、堆、贪心 | 面试手撕 | 中等题稳定，Hard 少量高频 | P0 | 错题表
项目答辩 | 为什么这样设计、瓶颈在哪、替代方案是什么 | 全部项目 | 每个项目 10-15 个高质量追问 | P0 | 答辩稿
岗位匹配 | 图形主投、引擎次投、技术客户端保底 | 简历/投递 | 同一作品按岗位重写表达 | P0 | 投递记录
英文材料 | README 标题、术语、图注 | 作品集 | 让项目看起来工程化 | P2 | README

## 投递记录
投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用） | 投递记录（8/01 起使用）
日期 | 公司 | 岗位 | 层级 | JD 关键词 | 匹配作品 | 状态 | 下一步 | 备注
|  | 图形/渲染工程师 | 主投 | C++ / Shader / Rendering / Profiling | Path Tracer + UE Demo | 未投递
|  | UE 引擎开发 | 次投 | UE C++ / Gameplay / Performance / Replication | FPS + UE Demo | 未投递
|  | 游戏客户端（渲染方向） | 保底 | C++ / UE / Rendering / Optimization | FPS + Path Tracer | 未投递
未投递
未投递
未投递
未投递
未投递
未投递
未投递
未投递
未投递

## 进度仪表
进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表 | 进度仪表
指标 | 公式/值 | 目标含义 | 备注 |  | 阶段 | 优先级 | 状态
阶段总数 | 5 | S1-S5 |  |  | S1 FPS + PT MVP | P0 | 未开始
阶段完成 | 0 | 完成阶段数 |  |  | S2 PT 主攻 | P0
阶段完成率 | 0% | 路线总体进度 |  |  | S3 UE Demo | P1
作品项总数 | 13 | 打包清单数量 |  |  | S4 作品封装 | P0
作品完成 | 0 | 已完成作品材料 |  |  | S5 投递冲刺 | P0
仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。
仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。
仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。 | 仪表页会随“阶段路线”和“作品集打包”的状态变化更新。若公式在某些 Excel 版本中显示为文本，可直接参考对应表的状态列。